## Sheet1
会议纪要
会议时间： | 2016-10-24
会议主题： | 策划美术设计会议，确定预估美术工作量、风格以及部分细节表现
会议主持： | 周睿
会议时长： | 150分钟
与会人员： | 薛莲、王俊坤、李丹、周睿、刘冰倩
会议内容： | 工作项目及安排 | 责任人 | 预计完成时间
1、美术确定一版美术设计，确保程序入场后能顺利进行开发
| *.1个区域（5个副本）地图设计、主城（传送门部分） | 王俊坤 | 2016-11-23
| *.男女主角初始套装各1套（附带动作和特效） | 李丹、刘冰倩 | 2016-11-23
| *.5个怪物形象及动作 | 李丹、刘冰倩 | 2016-11-23
2、策划根据系统优先级进行策划案编写，预设美术资源（临时用）
| *.游戏数值框架搭建及设计 | 周睿 | 持续
| *.游戏资源预估统计 | 周睿 | 2016-11-27
| *.各系统策划案编写（定案） | 薛莲、周睿 | 2016-11-23
| *.5区域（25个副本）地图细化（先出1张给王俊坤做初稿） | 薛莲 | 2016-10-31