## Sheet1
会议纪要
会议时间： | 2016-12-09
会议主题： | 确定截止2017年01月20日版本开发内容
会议主持： | 周睿
会议时长： | 180分钟
与会人员： | 张国良、王建峰、高峰、宋泽明、王俊坤、李丹、周睿、刘冰倩
会议内容： | 工作项目及安排 | 责任人 | 预计完成时间
1、确定版本内各个环节开发责任人
| *.战斗相关系统开发 | 王建峰 | 2017.01.20
| *.非战斗系统UI开发 | 宋泽明 | 2017.01.20
| *.非战斗数据功能开发 | 王建峰 | 2017.01.20
| *.UI美术制作（主城场景确定后入场） | 李丹、刘冰倩 | 2017.01.20
| *.主城（环境表现、2个核心建筑）及后续场景制作 | 王俊坤 | 主城2016.12.23
| *.怪物持续原画制作（主城完成后暂停） | 李丹 | 2016.12.23
| *.怪物持续动画制作（主城完成后暂停） | 刘冰倩 | 2016.12.23
| *.各系统设计案持续编写及完善 | 周睿、薛莲 | 2016.12.23
| *.数值持续设计 | 周睿 | 持续
2、确定版本内各系统研发周期及内容
| 【4天】角色基础属性、角色扩展属性、角色升级、装备卸下 |  | 2016.12.12确定
| 【4天】物品叠加、物品丢弃、背包扩展、背包排序、装备穿戴、背包物品放入 |  | 2016.12.12确定
| 【4天】主动技能、被动技能、技能学习、技能重置 |  | 2016.12.12确定
| 【4天】药品效果、药品合成 |  | 2016.12.12确定
| 【4天】材料合成、部件制作 |  | 2016.12.12确定
| 【8天】装备部位、装备基础属性、装备附加属性、装备品质、装备强化、装备升级、装备改造 |  | 2016.12.12确定